## Blad1
Strokenplanning
|  | week 1:maandag |  |  |  | week 1: dinsdag |  |  |  | week 1: woensdag |  |  |  | week 1: donderdag |  |  |  | week 1: vrijdag |  |  |  | week 2: maandag |  |  |  | week 2: dinsdag |  |  |  | week 2: woensdag |  |  |  | week 2: donderdag |  |  |  | week 2: vrijdag |  |  |  | week 3: maandag |  |  |  | week 3: dinsdag |  |  |  | week 3: woensdag |  |  |  | week 3: donderdag |  |  |  | week 3: vrijdag
Hoofdactiviteit | Subactiviteit | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4
LeanBoard | bar: week 1:maandag blok 1 to week 1:maandag blok 2; week 1: woensdag blok 1 to week 1: woensdag blok 3
| Teamafspraken maken | week 1:maandag blok 1: Iedereen; week 1:maandag blok 4: AVO; week 1: dinsdag blok 1: Keuzedelen; week 1: dinsdag blok 4: AVO; week 1: woensdag blok 4: AVO; week 1: donderdag blok 4: AVO; week 1: vrijdag blok 4: AVO; week 2: maandag blok 4: AVO; week 2: dinsdag blok 4: AVO; week 2: woensdag blok 4: AVO; week 2: donderdag blok 4: AVO; week 2: vrijdag blok 4: AVO; week 3: maandag blok 4: AVO; week 3: dinsdag blok 4: AVO; week 3: woensdag blok 4: AVO; week 3: donderdag blok 4: AVO
| Oriëntatie | week 1:maandag blok 1: Iedereen
| Doelen stellen | week 1:maandag blok 1: Iedereen
| Resultaten bedenken | week 1:maandag blok 1: Iedereen
Standaard zaken | bar: week 1:maandag blok 1 to week 1: donderdag blok 3
| StandUp meeting | week 1:maandag blok 1: Iedereen
| Logboek bijwerken + checken | week 1:maandag blok 1: Iedereen
Taken | bar: week 1:maandag blok 1
| Taken verdelen op basis van functionaliteiten | week 1: vrijdag blok 1: Iedereen
| Plannen op basis van doelen, resultaten, succesfactoren en uitdagingen | week 1:maandag blok 1: iedereen
Ontwikkelproces | bar: week 1:maandag blok 2 to week 1:maandag blok 4
| Website Surfside Poké bekijken | week 1:maandag blok 1: Iedereen
| Verslag maken + bijwerken | week 1:maandag blok 1: Iedereen
| Eisen klant formuleren | week 1:maandag blok 2: Iedereen
| Teamoverleg | week 1:maandag blok 1: Iedereen
Voorbereiding | bar: week 1:maandag blok 3
| Interview klant voorbereiden | week 1:maandag blok 1: Iedereen
| Klant interviewen | week 1:maandag blok 3: Yasmine, Bruce, Caio
| Lean board maken | week 1:maandag blok 1: Keanu; week 1:maandag blok 2: Yasmine; week 1: woensdag blok 1: Keanu; week 1: woensdag blok 2: Yasmine; week 1: woensdag blok 3: Iedereen; week 1: donderdag blok 1: Keanu; week 1: donderdag blok 2: Yasmine
| Mood board maken | week 1:maandag blok 1: Bruce; week 1: woensdag blok 1: Bruce
| Story board maken | week 1:maandag blok 1: Caio; week 1: woensdag blok 1: Caio
| GitHub repository aanmaken | week 1: woensdag blok 1: Bruce
| Strokenplanning maken | week 1: woensdag blok 1: Keanu
Programmeren | bar: week 1:maandag blok 1 to week 1:maandag blok 2
Basis layout
Thema en kleuren toepassen
Algemene inhoud
Overige inhoud + afbeeldingen invoegen
Engels en eventueel Franse versie
Testen | bar: week 1: woensdag blok 4 to week 1: donderdag blok 2
Basis layout
Website laten checken door klant
Engelse (en Franse versie)
Presentatie/Verslag | bar: week 1: woensdag blok 4 to week 1: donderdag blok 3
| Verslag maken | week 1:maandag blok 1: Iedereen
| Presenteren | week 3: vrijdag blok 1: Allen
Verslag + website inleveren | bar: week 3: donderdag blok 4 to week 3: vrijdag blok 4
AVO
Iedereen werkt eraan
Keanu
Yasmine
Bruce
Caio
Keuzedelen